## Sheet1
Etapă | Activitate | Livrabil | Responsabil | Data Început Est. | Durată Est. (Zile) | Data Sfârșit Est. | Data Finalizare Reală | Task
1 | Planificare, specificații de proiectare (Etapa 1) | Documente de planificare | Toată echipa | 2025-10-15 | 3 | 2025-10-15 | 2025-10-18 | Completed
1.1 | Project Charter | Documente de planificare | Munteanu Daniel | 2025-10-15 | 2 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | Completed
1.2 | User Stories | Documente de planificare | Munteanu Daniel | 2025-10-21 | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | Completed
1.3 | Use Cases | Documente de planificare | Munteanu Daniel | 2025-10-21 | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | Completed
1.4 | Project Plan | Documente de planificare | Munteanu Daniel | 2025-10-21 | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | Completed
2 | Implementare aplicație React (interfata utilizator) | Interfata aplicatiei | Nechifor Cristina | 2025-11-01 | 10 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | Completed
2.1 | Implementare autentificare utilizator | Formular de autentificare | Munteanu Daniel | 2025-11-02 | 3 | 2025-11-05 | 2025-11-08 | Completed
2.2 | Implementare marcare prioritate task-uri | Modul de gestionare a priorității task-urilor | Stoian Dana | 2025-11-03 | 3 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Completed
2.3 | Implementare stocare locala a datelor | Modul de stocare locală a datelor | Stoian Dana | 2025-11-04 | 3 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | Completed
3 | Implementare aplicație React Native + documentație (Etapa 3) | Cod aplicație mobilă | Simona Grama+Alex Corbu | 2025-11-01 | 15 | 2025-11-15 | 2025-12-16 | Completed
3.1 | Implementare autentificare utilizator | Funcționalitățile aplicației mobile | Corbu Alex | 2025-11-12 | 4 | 2025-11-16 | 2025-12-02 | Completed
3.2 | Implementare marcare prioritate task-uri | Adaptarea aplicației pentru mobil | Corbu Alex | 2025-11-13 | 5 | 2025-11-19 | 2025-12-02 | Completed
3.3 | Implementare stocare locala a datelor | Interfață compatibilă cu ambele tipuri de dispozitive | Simona Grama | 2025-11-20 | 5 | 2025-11-25 | 2025-12-16 | Completed